|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBNDDỰ THẢO | *Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng**

**"Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS"**

**và "Ngày thế giới phòng, chống AIDS" năm 2023**

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại Công văn số 2891/VPCP-KGVX ngày 26/4/2023 của Văn phòng chính phủ về việc chương trình công tác năm 2023 của UBQG PCAIDSMTMD, theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023;

Căn cứ Công văn số 5766/BYT-AIDS ngày 12/9/2023 của Bộ Y tế về việc phối hợp tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2282/UBND-VX ngày 19/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phúc đáp Công văn số 5766/BYT-AIDS của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng, chống AIDS” năm 2023 tại thành phố Hải Phòng; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Mít tinh vào sáng ngày 25/11/2023 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích:** Nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi HIV/AIDS thực hiện thành công “Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”.

**2. Yêu cầu:** Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Mít tinh đảm bảo diễn ra long trọng, có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng, an toàn trong quá trình diễn ra sự kiện.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS**

**a) Thời gian:** Từ 7h15-9h30 ngày 29/11/2023 (*Thứ tư)(Dự kiến)*

**b) Địa điểm**: Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp (sân khấu ngoài trời). Địa chỉ: Số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

**c) Chương trình**: (*có chương trình chi tiết kèm theo*)

**d) Thành phần tham gia**: Tổng số dự kiến: **2.200** người, bao gồm

- Đại biểu Trung ương:

Đại diện Quốc hội, Chính phủ: Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội; Văn phòng Chính phủ;; Thành viên Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; các Bộ, ngành Trung ương và các Cục, Vụ, Viện liên quan; một số Hội Trung ương; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (UNAIDS, UNDP, UNFPA, WHO, UNICEF, PEPFAR, USAID, US.CDC, FHI360, HAIVN, AHF...), các cơ quan thông tấn, báo chí, Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế và Lãnh đạo một số vụ, cục, viện thuộc Bộ Y tế (do Bộ Y tế mời). Dự kiến **50** người.

- Đại biểu 10 tỉnh/thành phố: Mỗi tỉnh mời đại diện lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/ /Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh/TP (Do Bộ Y tế mời). Dự kiến **20** người.

- Đại biểu Thành phố Hải Phòng: Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan; Đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các quận, huyện; các bệnh viện; Trung tâm tuyến thành phố thuộc Sở Y tế, phóng viên đài, báo địa phương (do UBND thành phố mời). Dự kiến **130** người.

Huy động học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân dân tham gia Mít tinh: Dự kiến **2.000** người

+ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 400 sinh viên

+ Trường Đại học Hải Phòng: 250 sinh viên

+ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: 250 sinh viên

+ Trường Cao đẳng Y Hải Phòng: 250 sinh viên

+ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp: 150 sinh viên

+ Trường THPT Thái Phiên: 100 học sinh

+ Trường THPT Ngô Quyền: 100 học sinh

+ Trường THPT Trần Nguyên Hãn: 100 Học sinh

+ Trường THPT Dân Lập Thăng Long: 100 học sinh

+ Công an thành phố: 100 người

+ Bộ chỉ huy quân sự Thành phố: 100 người

+ Hội liên hiệp Phụ nữ: 50 người

+ Thành đoàn thanh niên: 50 người

Các đơn vị tham gia Mít tinh tập trung tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp lúc 6h15 ngày 29/11/2023 theo sắp xếp của ban tổ chức.

**2. Đơn vị tổ chức**

**a) Cơ quan chỉ đạo:** Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

**b) Đơn vị đồng tổ chức**

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

- Bộ Y tế.

**c) Đơn vị trực tiếp thực hiện**

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế;

- Sở Y tế Hải Phòng;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thành phố; UBND Quận, huyện.

**3. Chương trình chi tiết Mít tinh**

**3.1. Văn nghệ**

- Thời gian: Từ 7h15 đến 7h45 ngày 29/11/2023.

- Chương trình văn nghệ: 3 bài hát của các đơn vị ngành y tế và 1 bài nhảy của nhóm cộng đồng.

**-** Thực hiện**:** Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan.

**3.2. Các bài phát biểu**

- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và Phòng, chống ma túy, mại dâm: Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và Phòng, chống ma túy, mại dâm (hoặc Lãnh đạo Bộ Y tế) (Bộ Y tế- Cục Phòng, chống HIV/AIDS chịu trách nhiệm).

- Phát biểu hưởng ứng của TP Hải Phòng: Lãnh đạo UBND Thành phố (Văn phòng UBND chịu trách nhiệm).

- Phát biểu của Đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam: Đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam (Bộ Y tế- Cục Phòng, chống HIV/AIDS chịu trách nhiệm).

- Phát biểu của người nhiễm/bị ảnh hưởng bởi HIV (Sở Y tế- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm).

**3.3. Tặng quà trẻ nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV**

- Thời gian: Từ 8h45 đến 9h00 ngày 29/11/2023.

- Địa điểm: Tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp (trao qùa trên sân khấu).

- Thực hiện: Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo các Bộ Ban, ngành đoàn thể Trung ương, Lãnh đạo UBND thành phố, các nhà tài trợ....

- Dự kiến trao xe đạp và quà cho trẻ em nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố (Giao cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết).

**3.4. Diễu hành, cổ động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS**

a) Thời gian: Từ 9h00 ngày 29/11/2023 (ngay sau khi kết thúc Mít tinh) cho đến khi kết thúc hành trình diễu hành.

b) Hình thức: Diễu hành bằng ô tô và xe máy.

c) Thành phần:

- Xe dẫn đường của Công an: 01 xe ô tô và 04 mô tô dẫn đường của Công an thành phố.

- Xe tuyên truyền của Sở Y tế: 20 xe ô tô có gắn khẩu hiệu tuyên truyền của các Bệnh viện tuyến thành phố (BV Hữu Nghị Việt Tiếp, Kiến An, Phụ Sản, Trẻ Em), 14 Trung tâm Y tế quận huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

- Xe máy của lực lượng thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Sở Y tế: 40 người/20 xe máy có cờ cổ động.

- Lực lượng xe máy của Đội tuyên truyền viên Giáo dục sức khoẻ phòng, chống HIV/AIDS (Thợ cắt tóc): 30 xe máy có gắn cờ cổ động. (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phụ trách).

d) Lộ trình diễu hành:

Tuyến đường: Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp - Lạch Tray - Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn - Nguyễn Đức Cảnh - Nhà Hát thành phố. (Kết thúc diễu hành tại Nhà Hát thành phố).

e) Chủ trì, điều hành: Sở Y tế, Công an thành phố.

**4. Hoạt động tuyên truyền**

- Trang trí khánh tiết, tuyên truyền tại mặt tiền Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp;

- Treo pa nô, áp phích tuyên truyền trên các tuyến phố chính của thành phố Hải Phòng;

- Treo khẩu hiệu tuyên truyền tại Nhà Hát thành phố;

- Tuyên truyền trên đài, báo Trung ương và địa phương.

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên (một phần kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán) năm 2023 thành phố đã phân bổ tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

- Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố lập dự trù, đề xuất gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS và phối hợp ký Hợp đồng trách nhiệm thực hiện.

- Nguồn từ ngân sách thành phố: Giao cho Sở Y tế lập dự trù kinh phí và phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ (nếu có).

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS làm đầu mối)**

- Bố trí kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động Mít tinh, diễu hành và huy động thêm các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

- Tham mưu cho Bộ Y tế phát hành giấy mời các cơ quan, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các tổ chức quốc tế và các tỉnh tham dự Mít tinh.

- Đề xuất các tổ chức quốc tế hỗ trợ thêm kinh phí, vật phẩm truyền thông phục vụ lễ Mít tinh.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo Chính phủ (hoặc Bộ Y tế).

**2. Sở Y tế**

- Chủ trì, tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Mít tinh.

- Cử đầu mối là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phân công cán bộ liên hệ và phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tiếp nhận và tổ chức sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

- Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, đơn vị tổ chức sự kiện và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện Mít tinh, diễu hành ngày 29/11/2023.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” và “Ngày thế giới phòng, chống AIDS” tại các đơn vị và địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn pa nô, băng rôn trên các xe tuyên truyền và các tuyến đường chính của thành phố Hải Phòng.

- Bố trí cán bộ đón tiếp đại biểu khách mời từ chiều ngày 28/11/2023; Bảo đảm công tác hậu cần phục vụ Mít tinh.

- Huy động các lực lượng thuộc ngành y tế và Đội tuyên truyền viên Giáo dục sức khoẻ phòng chống HIV/AIDS tham gia Mít tinh và diễu hành cổ động. (Tham gia diễu hành: 100 người/50 xe máy).

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp các đơn vị y tế trong ngành, các tổ chức dựa vào cộng động: Xây dựng và thực hiện các tiết mục văn nghệ; Lựa chọn người nhiễm phát biểu và trẻ nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV lên sân khấu nhận quà.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể huy động lực lượng, bố trí sắp xếp đội hình Mít tinh, diễu hành và triển khai những nội dung của buổi Mít tinh theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức Đội cấp cứu lưu động trong thời gian diễn ra Mít tinh, diễu hành tại địa điểm Mít tinh.

- Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở nơi khách Trung ương, Quốc tế và tỉnh bạn lưu trú, ăn nghỉ.

**3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố**

- Phối hợp với ngành y tế tham mưu chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND thành phố tham gia và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Mít tinh, diễu hành.

- Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo thành phố.

- Phát hành Giấy mời đại biểu của thành phố tham dự Mít tinh.

- Chỉ đạo Nhà khách thành phố phối hợp với ngành y tế bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu Trung ương, Quốc tế và tỉnh bạn, chuẩn bị địa điểm họp báo trước Mít tinh.

**4. Công an thành phố**

- Có kế hoạch, chỉ đạo, thực hiện bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Triển khai phương án bảo vệ và đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có Đoàn diễu hành cổ động đi qua. Thực hiện công tác an ninh và bố trí xe dẫn đường, đón Lãnh đạo Chính phủ.

- Huy động 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia Mít tinh.

- Bố trí xe ô tô và xe máy chuyên dụng dẫn Đoàn diễu hành sau Mít tinh đảm bảo an toàn.

**5. Sở Giao thông vận tải**

Phối hợp cùng Công an thành phố tổ chức phân luồng giao thông, an ninh trật tự khu vực Mít tinh và trên lộ trình Đoàn diễu hành đi qua.

**6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:**Phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND thành phố Hải phòng và thực hiện nội dung trang trí băng rôn, khẩu hiệu, panô... trên các đường phố chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Nhà hát lớn thành phố và Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp.

**7. Sở Ngoại vụ:**Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Văn phòng UBND thành phố đón tiếp các đoàn khách quốc tế về dự Mít tinh.

**8. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố:**Huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia mMt tinh theo kế hoạch.

**9. Sở Giáo dục và đào tạo**: Ban hành công văn chỉ đạo các trường PTTH, huy động học sinh và giáo viên quản lý tham dự Mít tinh theo kế hoạch.

**10. Sở Thông tin và Truyền thông**: Phát hành Giấy mời đại biểu của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đến dự và đưa tin.

**11. Các Trường Đại học Y dược Hải Phòng; Đại học Hải Phòng; Đại học Hàng Hải Việt Nam, Cao Đẳng Y Hải Phòng, Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp:**Huy động sinh viên, giáo viên quản lý tham gia Mít tinh theo kế hoạch.

**12. Hội Liên hiệp phụ nữ:** Huy động hội viên tham gia Mít tinh theo kế hoạch.

**13. Thành Đoàn**: Huy động đoàn viên tham gia Mít tinh theo kế hoạch.

**14. Ủy ban nhân dân các quân, huyện**

- Cử đại biểu tham dự Mít tinh đầy đủ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Đối với UBND quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng phối hợp Sở Y tế, Công an thành phố giữ trật đường phố nơi diễn ra Mít tinh và diễu hành.

**15. Các sở, ban, ngành, đoàn thể:**Cử thành phần đại biểu tham dự Mít tinh đầy đủ và phối hợp thực hiện khi có yêu cầu.

**16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn thành phố:**Cử thành phần đại biểu tham dự Mít tinh đầy đủ và huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đồng tham dự Mít tinh.

**17. Công ty Điện lực Hải Phòng**: Chủ trì, phối hợp với Cung Văn hoá Lao động Hữu Nghị Việt Tiệp, Nhà khách thành phố, đơn vị tổ chức sự kiện kiểm tra, khảo sát xây dựng phương án đảm bảo cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ Mít tinh.

**18. Liên đoàn Lao động thành phố:** chỉ đạo trực tiếp Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp Sở Y tế, đơn vị tổ chức sự kiện tham gia công tác chuẩn bị Mít tinh.

**19. Các cơ quan thông tấn báo chí**

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng: Phối hợp cùng Sở Y tế tham gia xây dựng kịch bản, dẫn Chương trình Mít tinh; Thực hiện tuyên truyền trên sóng truyền hình, sóng phát thanh về Mít tinh và các hoạt động khác trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

- Báo Hải Phòng và các cơ quan báo chí khác: Kịp thời đưa tin, bài về Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" và "Ngày thế giới phòng, chống AIDS" năm 2023 của thành phố Hải Phòng. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Lưu: VT, KG-VX.***Bản điện tử:***- UBQG PC AIDS và PC TNMT,MD;- Bộ Y tế; - Cục PC HIV/AIDS; - TT, TU, TT HĐND TP;- CT, các PCT UBND TP;- Ủy ban MTTQVN TP;- Các Sở, ban ngành, đoàn thể TP;- TTKSBT thành phố;- UBND các quận, huyện;- Đại học: Y Dược Hải Phòng, Hàng Hải Việt Nam;- Cao đằng: Y Hải Phòng, Kỹ thuật Công nghiệp;- Báo HP, Đài PT và THHP, Cổng TTĐT;- VPUB: CPVP; Các phòng. | **KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Lê Khắc Nam** |

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**

**Mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2023 tại thành phố Hải Phòng**

*(Kèm theo Kế hoạch số....../KH-UBND ngày /10/2023 của UBND thành phố)*

**1. Thời gian**: Sáng ngày 25/11/2023

**2. Địa điểm**: Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.

**3. Chương trình:**

| **Thời gian** | **Nội dung** | **Đơn vị thực hiện** |
| --- | --- | --- |
| 7h00 – 7h15 | Đón tiếp đại biểu | Ban tổ chức |
| 7h15 - 7h45 | Văn nghệ chào mừng | Đội văn nghệ ( 5 bài hát) |
| 7h45 - 7h55 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Người dẫn chương trình |
| 7h55- 8h05 | Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và Phòng, chống ma túy, mại dâm | Phó Thủ tướng, …………. Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và Phòng, chống ma túy, mại dâm (hoặc Lãnh đạo Bộ Y tế). |
| 8h05 - 8h15 | Phát biểu hưởng ứng của TP Hải Phòng | Lãnh đạo UBND Thành phố |
| 8h15 - 8h30 | Phát biểu của Đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam | Đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam |
| 8h30 - 8h45 | Phát biểu của người nhiễm/bị ảnh hưởng bởi HIV | Người nhiễm/bị ảnh hưởng bởi HIV |
| 8h45 - 9h00 | Tặng quà cho trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV | Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ ngành TƯ, UBND TP, nhà tài trợ |
| 9h00 - 9h30 | Diễu hành tuyên truyền, cổ động | Đội hình diễu hành. Kết thúc Mít tinh |

**BAN TỔ CHỨC**